## Sheet1
Etapas | Júnior | Pleno | Sênior | Especialista
Planejamento e Design da Arquitetura | 2 semanas | 1 semana | 4 dias | 2 dias
Configuração do Ambiente e Infra AWS | 3 semanas | 2 semanas | 1 semana | 4 dias
Desenvolvimento do Front-end (Angular) | 6 semanas | 4 semanas | 3 semanas | 2 semanas
Desenvolvimento do Back-end (FastAPI) | 5 semanas | 3 semanas | 2 semanas | 1 semana
Integração de Segurança (AWS KMS, Cognito) | 3 semanas | 2 semanas | 1 semana | 4 dias
Implementação de CI/CD com GitHub Actions | 2 semanas | 1 semana | 4 dias | 2 dias
Testes e Ajustes (SonarQube, Jest, PyTest) | 4 semanas | 3 semanas | 2 semanas | 1 semana
Deploy Final e Documentação | 2 semanas | 1 semana | 4 dias | 2 dias
Total Estimado | 27 semanas (~6,5 meses) | 17 semanas (~4 meses) | 10 semanas (~2,5 meses) | 5-6 semanas (~1,5 meses)